附件1                                      编号：

实验室建设项目立项申报书

| 项目名称： | 大学物理实验 |
| --- | --- |
| 所属单位： | 数理学院 |
| 项目负责人： | 薛建忠 |
| 联系电话： | 13815048006 |
| 申报日期： | 2024.12 |

实验室与设备管理中心

二〇二四年十月制

填 报 说 明

1.凡由学校经费（包括专项资金）投入的实验室建设项目，在申请立项时必须填写本项目申报书。

2.立项申报书是项目立项、建设投资、检查验收的依据，申报单位要严肃认真、实事求是地填写。

3.本申报书用A4纸打印，左侧装订成册，一式两份。如表中填项位置不够，可另加页。

| 项目名称 | 大学物理实验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 负责人 |  |  |  | 所属单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员 基本 信息 | 姓 名 | 职 称 |  | 专业方向 |  |  | 在项目中所承担的任务 |  |  | 签名 |
|  | 刘波 | 教授 |  | 物理 |  |  | 调研规划 |  |  |  |
|  | 吴卫华 | 正高级实验师 |  | 材料 |  |  | 建设 |  |  |  |
|  | 张剑豪 | 高级实验师 |  | 物理 |  |  | 建设 |  |  |  |
| 项目经费预算 （万元） |  | 20 |  | 项目属性 |  |  | £新建 £扩建 ☑更新 |  |  |  |
| 项目类型 |  | ☑ 1公共基础 £ 2学科基础 £ 3专业教学 £ 4实习实训 £ 5创新开发 £ 6其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目用房地点 |  | 11-403 |  | 用房面积（㎡） |  |  | 100 |  |  |  |
| 一、建设的必要性 本实验室面向专业 31 个，承担实验课程 1 门，按教学大纲规定必开实验项目 12 项/共 48 学时，选修实验项目 10 项/共 3 学时，实验室利用率预测 12.6万 学时/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、申请理由和主要实施内容 1.申请理由 1.1 受益面广。大学物理实验是面向我校理工科各学院学生的公共基础课，每年约有2100学生接受教育，是后续实践课程的前置课程。本项目适用机械、汽车、电子、化工、环境、数理、材料、计算机学院和国教院理工科各专业。 1.2 仪器使用率高。大学物理实验课时为48学时，学生数2100人，课内人时数约10.08万。实验室全面还进行开放四周，按每人12学时计，开放人时数约2.52万。 1.3 仪器超期服役，故障率高。仪器使用率高，且部分仪器为2011年中央财政购买，目前故障率高。对应这部分老旧仪器，虽然实验室人员常年自发维修，完好率也无法达到满意水平，影响教学工作，需要进行更新。 1.4 支撑兄弟院系工程论证。工程论证特别关注教学条件对学生培养的支撑力度，对基础课程尤为重视，每次论证要到大学物理实验室现场走访。大学物理实验教学的条件、教学模式和教学质量，都是专家的重点关注对象。 2.建设内容 2.1 ST16单踪示波器被称为学生示波器，教会学生波形显示的原理，以及示波器的结构及使用。示波器的采购价格约500元/台左右，已进入故障高发期，每次上完课都有几台出故障，厂家维修费用200元/台，不具维修价值，申请更新。 电位差计是精密测量电位差的实验仪器，其中的补偿法和图线校正方法是比较重要的物理学方法。仪器使用年限已经达到12年，线路老化，故障不断，影响教学工作，需要更新检流计、电转箱、稳压电源等。 2.2添置选修项目，拓展训练平台。添置力学实验项目，热学实验项目，电磁学实验项目和演示实验项目。如测量微小电阻，固体线胀系数测定实验，霍尔元件测磁场等等。 等厚干涉实验中约有一半读数显微镜磨损严重，待以后更新。 光电效应首先由德国物理学家海因里希·赫兹于1887年发现，对发展量子理论及提出波粒二象性的设想起到了根本性的作用。阿尔伯特·爱因斯坦则提出了正确的理论机制，光子具有质量和动量，光电效应证明了光具有粒子性，拟增设光电效应实验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目实施目的及预期效果（解决的问题和预期产生的效果） 1．实验仪器设备更新后能降低故障率，提高仪器完好率，提高服务教学功能。 2．以培养学生创新能力和综合应用能力为导向的选修实验，，满足不同专业，不同层次学生的技能训练要求，扩展了学生知识面，培养学生物理思维能力，提升解决问题的能力。 3. 能使全校2100多理工类学生受益，属于受益面广，投资效益好。 4. 演示实验室对校内外开放，能激发学生的学习兴趣，可使我校文理科的学生受益，物理党支部开展科学大篷车活动，服务中小学和社区，多次被媒体报道，并被评为省优秀科普基地，物理教工党支部被评为省优秀党支部。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目建设计划（列出具体时间、内容和负责人等信息） 序号; 时间; 内容; 负责人. 1; 2024年10月-2024年12月; 调研项目建设规划; 薛建忠，刘波. 2; 2025年01月-2025年02月; 调研仪器设备质量; 吴卫华，张剑豪. 3; 2025年03月-2025年05月; 完成技术标准制定和招标; 薛建忠，张剑豪. 4; 2025年06月-2025年07月; 仪器设备采购验收入库; 吴卫华，张剑豪. 5; 2025年08月-2025年12月; 仪器设备试运行; 吴卫华，张剑豪. |
| 五、经费预算 总经费预算： 20 万元（以下两项之和）。 1．仪器设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 规格型号 |  | 数量 | 金额（万元） |  |  | 调研厂家 （3家及以上） |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 小计 |  |  |
| 示波器 |  |  | ST16 |  | 40 | 0.12 |  | 4.8 | 扬中光电，扬州鹏飞，扬州绿杨 |  |
| 检流计 |  |  | AC5/4 |  | 40 | 0.12 |  | 4.8 | 杭州大华，杭州精科，天津港东 |  |
| 杨氏模量实验仪 |  |  | 激光法 |  | 3 | 0.9 |  | 2.7 | 常州丰智，杭州精科，天津港东 |  |
| 四探针测电阻 |  |  | Cxt2665 |  | 1 | 1.5 |  | 1.5 | 欣阳，杭州精科 |  |
| 椭偏仪测薄膜厚度 |  |  | SE400adv-pv |  | 1 | 1.7 |  | 1.7 | SENTECH |  |
| 超声探伤及超声特性综合实验仪 |  |  | COC-CSTS-A |  | 1 | 1.7 |  | 1.7 | 成都华芯，复旦天欣 |  |
| 应变力传感器定标及称重实验 |  |  | COC-SFS |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 成都华芯，复旦天欣 |  |
| 热学温度传感器特性研究平台 |  |  | COC-TTC0200 |  | 1 | 2 |  | 2 | 成都华芯，复旦天欣 |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 2.家具购置费（家具、窗帘等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家具名称 |  |  | 材质规格 |  | 数量 | 金额（万元） |  |  | 调研厂家 |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价 |  | 小计 |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目组对项目的综合评价 该建设项目前期论证充分，建设方案科学合理，技术先进，能满足现行实践教学需要，且有一定的超前性，可行性及可操作性强。建成后既可以满足大学物理实验等课程实验和课程设计要求，又可以作为全国大学生物理实验创新竞赛和江苏省大学生大学物理及大学物理实验创新竞赛，有效提高实验室的利用率。 项目组成员签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目负责人承诺 我保证申报内容的真实性。项目立项实施后，我将履行项目负责人职责，严格遵守学校的有关规定，认真开展工作，完成本项目建设的后续相关工作。 若填报内容失实和违反规定，本人愿意承担相关责任。 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、项目单位及学科带头人意见： 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、实验室与设备管理中心意见 单位公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |